## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | 125 |  | 业务类型 ★ | 研制项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | 隔离网关项目
客户名称 | 吉通力/成都核动力院 |  | 客户行业 | 智能制造 |  | 客户联系人 | 西测成都办：张清方 18981722355 成都核动力院：张虎 18111258229
业务描述 / 一句话说明 | 为成都核动力院研制定制化隔离网关设备，含嵌入式软件开发
关键任务 / 交付内容 | 需求确认与方案设计；零部件采购；原型制造调试；嵌入式软件开发；系统联调测试；现场交付与验收；
立项日期 | 2026-04-16 |  | 计划交付日期 | 2026-06-15 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 65 |  | 风险等级 | 低风险
风险描述 / 难点 | 1、新器件应用，嵌入式软件与硬件联调存在未知技术难点； 2、配套调试所需的灯板暂未协调到，影响项目交付及调试进度；
当前主要问题
二、合同与经营信息
合同状态 |  |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元)
已开票金额(元) |  |  | 已回款金额(元) |  |  | 毛利率%估算
项目总负责人(员工ID) | 刘长城 |  | 项目经理(员工ID) | 徐裕蘅
备注
最后更新日期 | 2026-06-17 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
刘长城 |  | 项目总负责人 | 整体把控、研发技术负责、关键节点决策 |  | 2026-04-10 | 2026-06-30 | 30 | 进行中 | 稳定
徐裕蘅 |  | 项目经理(PM) | 项目执行管理、进度管控、内外协调 |  | 2026-04-16 | 2026-06-30 | 5 | 进行中
陈庆阳 |  | 技术负责人 | 硬件设计及开发技术负责 |  | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 30 | 进行中 | 专业 | 同期兼任其他项目，注意负荷
营旭东 |  | 核心开发/研发 | 嵌入式软件开发（C/C++ RTOS） |  | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 50 | 进行中 | 进展正常
？ |  | 商务负责人 | 开票、回款跟进、合同执行监督
？ |  | 销售/BD | 客户关系维护、变更商务谈判
杨艳 |  | 测试/质量 | 质量总负责 |  | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 5 | 进行中 | 积极
李娟莉 |  | 成员 | 物料器件采购 |  | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 5 | 进行中 | 积极
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 需求确认 |  | 刘长城 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 100 | 已完成 | 方案评审通过
2 | 方案设计 |  | 陈庆阳 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 100 | 已完成 | 方案评审通过
2 | 软件方案设计 |  | 营旭东 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 100 | 已完成 | 方案评审通过
3 | 器件选型和原理图绘制 |  | 陈庆阳 | 2026-04-26 | 2026-05-05 | 2026-04-26 | 100 | 已完成
4 | PCB布局 |  | 陈庆阳 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 2026-04-26 | 100 | 已完成
5 | PCB布线 |  | 外协 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 2026-05-10 | 100 | 已完成
6 | PCB制板 |  | 外协 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-16 | 100 | 已完成
7 | PCB焊接 |  | 外协 | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 2026-05-24 | 100 | 已完成 | PCBA 5月22日回板，提前5天完成任务
8 | 软件详细设计开发 |  | 营旭东 | 2026-04-28 | 2026-05-26 | 2026-04-28 | 100 | 已完成
8 | 软件硬件联调、测试 |  | 陈庆阳 营旭东 | 2026-05-27 | 2026-06-12 | 2026-05-25 | 60 | 进行中
9 | 软件加载、串口/网口/USB调试口运行 |  | 营旭东 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | 100 | 已完成
10 | MODBUS RTU协议调试 |  | 营旭东 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 100 | 已完成
11 | MODBUS TCP协议调试 |  | 营旭东 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 100 | 已完成
12 | 灯板控制软件调试 |  | 营旭东 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  |  | 未开始
13 | 高低温测试 |  | 营旭东 | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  | 未开始
14 | 客户联调与测试 |  | 营旭东 | 2026-06-16 | 2026-06-30 |  |  | 未开始
34 | 客户验收与现场交付 |  | 营旭东 | 2026-06-16 | 2026-06-30 |  | 0 | 未开始 | 含操作培训，验收后付尾款40%
35
36
37
38
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值