## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | BIZ-1007 |  | 业务类型 ★ | 研制项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | TN项目
客户名称 | YZY |  | 客户行业 | 智能制造 |  | 客户联系人
业务描述 / 一句话说明
关键任务 / 交付内容 | 需求确认与方案设计；详细机械/电气设计；零部件采购；原型制造调试；嵌入式+上位机软件开发；系统集成测试；现场交付与验收
立项日期 | 2026-04-01 |  | 计划交付日期 | 2027/6/30 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 10 |  | 风险等级 | 中风险
风险描述 / 难点 | 便携式实时软件实现
当前主要问题 | 暂无
二、合同与经营信息
合同状态 | 已签 |  | 合同编号 | 2026-014 |  | 合同金额(元) | 2220000
已开票金额(元) | 666000 |  | 已回款金额(元) | 0 |  | 毛利率%估算 | 45
项目总负责人(员工ID) | 张健 |  | 项目经理(员工ID) | 高红英
备注
最后更新日期 | 2026-06-17 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
张健 |  | 项目总负责人 | 整体把控、客户关系维护、关键节点决策 |  | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 15 | 进行中 | 稳定
高红英 |  | 项目经理(PM) | 合规、计划执行、费用执行监管 |  | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 10 | 进行中
陈庆阳 |  | 技术负责人 | 需求沟通，技术统筹，硬件设计 |  | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 80 | 进行中
杨晓博 |  | 核心开发/研发 | 嵌入式软件开发（C/C++ RTOS） |  | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 80 | 进行中 | 专业
营旭东 |  | 核心开发/研发 | 嵌入式软件开发（C/C++ RTOS） |  | 2026-09-01 | 2027-2-30 | 80 | 未开始
刘俊 |  | 核心开发/研发 | 嵌入式软件开发（C） |  | 2026-09-01 | 2027-2-30 | 80 | 未开始
马丽娜 |  | 核心开发/研发 | 上位机软件开发（QT） |  | 2026-09-01 | 2027-2-30 | 80 | 未开始
杨亚军 |  | 核心开发/研发 | 逻辑程序开发（verilog） |  | 2026-09-01 | 2027-2-30 | 50 | 未开始
贺亚飞 |  | 核心开发/研发 | 结构设计（Creo） |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 30 | 进行中
殷亚鑫 |  | 核心开发/研发 | 电源设计 |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 50 | 未开始
杨艳 |  | 测试/质量 | 试验大纲、质量控制 |  | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 10 | 进行中
王芸 |  | 测试/质量 | 试验、交付检验 |  | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 10 | 进行中
郭欣 |  | 测试/质量 | 来料检验 |  | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 10 | 进行中
李娟莉 |  | 采购 | 物料采购 |  | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 10 | 进行中
李媛 |  | 商务负责人 | 客户关系维护、商务谈判 |  | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 10 | 进行中 | 积极
惠扬 |  | 销售/BD | 客户关系维护、变更商务谈判 |  | 2026-04-01 | 2027-06-30 | 10 | 进行中 | 积极
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 1、3、4需求确认与方案设计 |  | 陈庆阳 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 2026-04-15 | 100 | 已完成 | 方案评审通过，客户确认
2 | 4“算法xx”成品采购 |  | 李娟莉 | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 2026-05-10 | 100 | 已完成 | 成品到货
3 | 4“算法xx”成品来料检验 |  | 郭欣 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-20 | 100 | 已完成 | 来料检验完成
4 | 4“算法xx”软件部署 |  | 马震模 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 2026-05-25 | 100 | 已完成 | 软件部署完成
5 | 4“算法xx”成品及软件环境交付检验 |  | 王芸 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-05-28 | 100 | 已完成 | 物料清点，外观检验，软件环境检验
6 | 4“算法xx”成品交付 |  | 惠扬 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 100 | 已完成 | 已发货
7 | 3“非实时xx”成品采购1 |  | 李娟莉 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 80 | 进行中 | 除磁盘阵列外，已发给客户。磁盘阵列需要重新选型、采买、验证
8 | 3“非实时xx”外协采购 |  | 李娟莉 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 20 | 进行中 | 请购单提交，待付款
9 | 3“非实时xx”成品采购2 |  | 李娟莉 | 待定 | / |  | 0 | 未开始 | 需客户确认后执行（摇杆、包装箱）
10 | 3“非实时xx”成品来料检验1 |  | 郭欣 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 50 | 已暂停
11 | 3“非实时xx”外协来料检验 |  | 郭欣 | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | 0 | 未开始
12 | 3“非实时xx”成品来料检验2 |  | 郭欣 | 待定 | / |  | 0 | 未开始 | 需客户确认后执行（摇杆、包装箱）
13 | 3“非实时xx”成品交付检验1 |  | 王芸 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 未开始
14 | 3“非实时xx”外协交付检验 |  | 王芸 | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  | 0 | 未开始
15 | 3“非实时xx”成品交付检验2 |  | 王芸 | 待定 | / |  | 0 | 未开始 | 需客户确认后执行（摇杆、包装箱）
16 | 2.1“综合xxxx”需求确认 |  | 陈庆阳/杨晓博 | 2026-07-01 | 2026-08-30 |  | 0 | 未开始
17 | 2.1“综合xxxx”总体详细方案设计 |  | 陈庆阳/杨晓博 | 2026-08-01 | 2026-08-30 |  | 0 | 未开始
18 | 2.1“综合xxxx”软件详细方案设计 |  | 杨晓博 | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 0 | 未开始
19 | 2.2 “便携式xx”硬件设计 |  | 陈庆阳 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
20 | 2.2 “便携式xx”PCB/PCBA加工周期 |  | 李娟莉 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
21 | 2.2 “便携式xx”嵌入式软件设计 |  | 杨晓博 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
22 | 2.2 “便携式xx”上位机程序设计 |  | 马丽娜 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
23 | 2.2 “便携式xx”逻辑程序设计 |  | 杨亚军 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
24 | 2.2 “便携式xx”结构设计 |  | 贺亚飞 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
25 | 2.2 “便携式xx”结构加工周期 |  | 李娟莉 | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  | 0 | 未开始
26 | 2.3 “低压电源”详细方案设计 |  | 殷亚鑫 | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 0 | 未开始
27 | 2.3 “低压电源”硬件设计 |  | 殷亚鑫 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
28 | 2.3 “低压电源”嵌入式软件设计 |  | 刘俊 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
29 | 2.3 “低压电源”上位机程序设计 |  | 马丽娜 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
24 | 2.3 “低压电源”结构设计 |  | 贺亚飞 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
25 | 2.3 “低压电源”结构加工周期 |  | 李娟莉 | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  | 0 | 未开始
31 | 2.4 “可移动xx”结构设计 |  | 贺亚飞 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  | 0 | 未开始
31 | 2.4 “可移动xx”加工周期 |  | 李娟莉 | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  | 0 | 未开始
31 | 2.5 “全线束xx”接线表设计 |  | 陈庆阳 | 待定 | / |  | 0 | 未开始 | 需客户输入
31 | 2.5 “全线束xx”加工周期 |  | 李娟莉 | 待定 | / |  | 0 | 未开始
32 | 2.1 联调测试 |  | ALL | 待定 | / |  | 0 | 未开始
33 | 2.1 试验 |  | 待定 | 待定 | / |  | 0 | 未开始
34 | 2.1 客户验收与现场交付 | [5 empty] | 0 | 未开始 | 含操作培训，验收后付尾款40%
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值