## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | RW2026-013/6101A |  | 业务类型 ★ | 研制项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | 波控-天线专用测试设备
客户名称 | 二十所 |  | 客户行业 | 科研院所 |  | 客户联系人 | 柏总师 15829285983
业务描述 / 一句话说明 | 为20所研制，天线专用测试设备；
关键任务 / 交付内容 | 完成硬件整体开发研制，上位机软件和底层驱动配合程序的整体系统定制任务。交付设备本身及配套使用程序。
立项日期 | 2025-03-01 |  | 计划交付日期 | 初期2026/6/5，最终2026-07-10 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 50 |  | 风险等级 | 中风险
风险描述 / 难点 | 与甲方联调时间暂不确定，设备控制系统与甲方设备联调存在未知技术难点
当前主要问题 | 1、光纤线缆厂家定制错误，剩余8条光路未验证，等厂家光纤修正后验证。2、联调时间客户暂无法确认，建议我方先做交付前各种实验，可不联调提前交付，具体最终结果等客户答复。
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元)
已开票金额(元) |  |  | 已回款金额(元) |  |  | 毛利率%估算
项目总负责人(员工ID) |  |  | 项目经理(员工ID)
备注
最后更新日期 | 2026-06-12 |  | 表单状态 |  |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
关哲野 |  | 项目总负责人 | 整体把控、客户关系维护、关键节点决策 |  | 2026-03-01 |  | 35 | 进行中 | 稳定
石韵琦 |  | 项目经理(PM) | 通报上层指令 |  | 2026-03-01 |  | 10 | 进行中 | 稳定
陈康 |  | 硬件技术负责人 | 硬件电路设计相关，实物类选型 |  | 2026-03-01 |  | 40 | 进行中 | 稳定
杨亚军 |  | 底层驱动开发 | FPGA程序实现，协议实现，现场配合甲方调测 |  | 2026-05-01 |  | 70 | 进行中 | 稳定
杨文 |  | 上位机软件开发 | 上位机开发人员 |  | 2026-03-01 |  | 25 | 进行中 | 稳定
贺亚飞 |  | 结构设计 | 设备结构设计师 |  | 2026-03-01 |  | 25 | 进行中 | 稳定
杨轩懿 |  | 市场 | 商务相关沟通，客户动向跟进 |  | 2026-03-01 |  | 15 | 进行中 | 稳定
胡尚博 |  | 装配 | 解决整机装配中遇到的问题 |  | 2026-05-20 |  | 10 | 进行中 | 稳定
李娟利 |  | 采购 | 采购元器件-外协制板-架构加工 |  | 2026-04-01 |  | 20 | 进行中 | 稳定
王芸 |  | 质量师 | 物料质量检测-资料收集审查 |  | 2026-03-01 |  | 10 | 进行中 | 稳定
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 需求确认与方案设计 |  | 关哲野 | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 2026-03-10 | 100 | 已完成 | 由于甲方要求，又进行了二次军代表评审，均已完成
2 | 原理图设计 |  | 陈康 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 100 | 已完成
3 | PCB设计/加工 |  | 外聘/李娟利 | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 100 | 已完成
4 | 结构设计/加工 |  | 贺亚飞/李娟利 | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 2026-05-06 | 100 | 已完成 | 厂家制作不符合质量要求返工两次
5 | PCB贴装 |  | 李娟利 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 100 | 已完成 | 元器件购买付款导致一定延迟
6 | 回板初测 |  | 陈康/杨亚军 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-23 | 80 | 进行中 | 厂家生产制作光纤线序问题，延迟中
7 | 上位机与底层驱动基础协议测试 |  | 杨文/杨亚军 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 100 | 已完成
8 | 整机装配及常温测试 |  | 陈康/杨文/杨亚军 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | 80 | 延迟 | 光纤厂家再次错误，承诺周一提供
9 | 进所联调 |  | 杨亚军/杨轩懿 | 2026-06-06 | 2026-07-05 | 2026-06-15 |  | 未开始 | 客户要求6月15日入所进行初步联调适配
10 | 刷三防 |  | 李娟利 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-06-05 | 100 | 已完成 | 三防后调试功能正常
11 | 环境应力筛选 |  | 王芸 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-06-10 |  | 已完成 | 环境试验后调试功能正常
12 | 最终形态常规检测/整理收集资料 |  | 王芸 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-06-10 | 50 | 进行中
13 | 最终交付 |  | 杨轩懿 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | 未开始
14 | 联调初次对接 |  | 关哲野/项目组 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 已完成 | 初次进所联调甲方给的25芯定义错误导致无法继续进行
15 | 正式联调 |  | 关哲野/项目组 | 2026-06-22 | 2026-07-05 |  |  | 未开始 | 甲方当前设备环境不完整，预计6月22日以后可以
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值