## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | BIZ-002 |  | 业务类型 ★ | 生产项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | 接收模块射频组件
客户名称 | 中电20所 |  | 客户行业 | 电科 |  | 客户联系人
业务描述 / 一句话说明 | 批产项目
关键任务 / 交付内容 | 器件采购；二筛/DPA试验；板子生产；联合试验；交付
立项日期 | 2025-04-01 |  | 计划交付日期 | 2026-08-22 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 30 |  | 风险等级 | 中风险
风险描述 / 难点 | 元器件周期较长，影响交付
当前主要问题 | 元器件周期较长，影响交付
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元)
已开票金额(元) |  |  | 已回款金额(元) |  |  | 毛利率%估算
项目总负责人(员工ID) | 石韵琦 |  | 项目经理(员工ID) | 石韵琦
备注
最后更新日期 | 2026-06-09 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
石韵琦 |  | 项目经理(PM) | 项目执行管理、进度管控、内外协调 |  | 2026-04-01 |  | 40 | 进行中
边小龙 |  | 技术负责人 | 生产技术把控，负责调试、试验、具备交付条件，对产品负责。 |  | 2026-04-01 |  | 70 | 进行中
王芸 |  | 测试/质量 | 产品质量师 |  | 2026-04-02 |  | 20 | 进行中
郭欣 |  | 成员 | 器件，半成品检验 |  | 2026-04-30 |  | 20 | 进行中
贺亚飞 |  | 成员 | 结构加工 |  | 2026-04-02 |  | 10 | 进行中
杨轩懿 |  | 销售/BD | 开票、回款跟进、合同执行监督；客户关系维护、变更商务谈判 |  | 2026-03-20 |  | 20 | 进行中
李娟莉 |  | 成员 | 采购任务全流程 |  | 2026-04-02 |  | 10 | 进行中
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | PCB生产文件 |  | 边小龙 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2025-04-01 | 100 | 已完成
2 | 结构生产文件 |  | 贺亚飞 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 100 | 已完成
3 | 工艺文件 |  | 王卫卫 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 100 | 已完成
4 | 调试、测试文件准备 |  | 边小龙 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 100 | 已完成
5 | 检验、试验文件 |  | 王芸 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 100 | 已完成
6 | 元器件采购 |  | 李娟莉 | 2026-04-02 | 2026-06-23 | 2026-04-02 | 70 | 进行中
7 | 元器件二次筛选 |  | 王芸 | 2026-05-23 | 2026-06-02 | 2026-04-30 | 50 | 进行中 | 部分器件已完成二筛
8 | 元器件DPA试验 |  | 王芸 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-04-30 | 60 | 进行中 | 部分器件已完成DPA
9 | 生产前准备状态检查 |  | 边小龙 | 2026-06-30 | 2026-06-30 12:00 |  | 0 | 未开始
10 | PCB加工 |  | 李娟莉 | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 2026-04-02 | 100 | 已完成
11 | PCB贴装 |  | 李娟莉 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-05-04 | 30 | 进行中 | 已完成B板贴装
12 | 结构加工 |  | 李娟莉 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 100 | 已完成
13 | 产品装配、接线 |  | 边小龙 | 2026-07-11 | 2026-07-14 |  | 0 | 未开始
14 | 首件调试、检验和标识 |  | 边小龙 | 2026-07-14 | 2026-07-14 12:00 |  | 0 | 未开始
15 | 后续其他产品调试 |  | 边小龙 | 2026-07-14 | 2026-07-19 |  | 0 | 未开始
16 | 清洗、三防 |  | 李娟莉 | 2026-07-20 | 2026-07-25 |  | 0 | 未开始
17 | 试验前准备 |  | 王芸 | 2026-07-25 | 2026-07-25 12:00 |  | 0 | 未开始
18 | 数字板到位 |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 未开始
19 | 随机振动 |  | 王芸 | 2026-07-25 | 2026-07-25 12:00 |  | 0 | 未开始
20 | 温度循环 |  | 王芸 | 2026-07-26 | 2026-07-30 |  | 0 | 未开始
21 | 随机振动 |  | 王芸 | 2026-07-30 | 2026-07-30 12:00 |  | 0 | 未开始
22 | 低温贮存 |  | 王芸 | 2026-07-31 | 2026-08-01 12:00 |  | 0 | 未开始
23 | 高温贮存 |  | 王芸 | 2026-08-02 | 2026-08-09 |  | 0 | 未开始
24 | 低温工作 |  | 王芸 | 2026-08-09 | 2026-08-10 |  | 0 | 未开始
25 | 高温工作 |  | 王芸 | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  | 0 | 未开始
26 | 功能振动 |  | 王芸 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |  | 0 | 未开始
27 | 冲击 |  | 王芸 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  | 0 | 未开始
28 | 出厂前常温终检 |  | 王芸 | 2026-08-21 | 2026-08-22 |  | 0 | 未开始
29 | 产品交付 |  | 杨轩懿 | 2026-08-22 | 2026-08-22 12:00 |  | 0 | 未开始
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值