## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | BIZ-RW2026-007 |  | 业务类型 ★ | 生产项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 延期中
业务名称 ★ | 20所高同步频谱分析模块
客户名称 | 20所 |  | 客户行业 | 军工 |  | 客户联系人
业务描述 / 一句话说明 | 高同步频谱分析模块交付18套。
关键任务 / 交付内容 | 元器件采购；元器件二次筛选；结构加工；PCB加工及贴装；产品装配、接线、调试；清洗、三防；随机振动、温度循环、高低温工作、连续工作；出厂前常温终检；产品交付
立项日期 | 2026-02-24 |  | 计划交付日期 | 2026-05-15 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 0.05 |  | 风险等级 | 中风险
风险描述 / 难点 | 元器件采购货期太长，因资金问题导致发货困难。
当前主要问题 | 已向供应商催货。
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元)
已开票金额(元) |  |  | 已回款金额(元) |  |  | 毛利率%估算
项目总负责人(员工ID) | EMP-汪钰 |  | 项目经理(员工ID) | EMP-汪钰
备注
最后更新日期 |  |  | 表单状态 | 草稿 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
汪钰 |  | 项目经理(PM) | 项目执行管理、进度管控、内外协调 |  | 2026-02-24 |  | 100 | 进行中
赵丽敏 |  | 技术负责人 | 产品装配、接线、调试、PCB加工及贴装、连续工作 |  | 2026-02-24 |  | 80 | 进行中
贺亚飞 |  | 成员 | 结构加工 |  | 2026-02-24 |  | 30 | 进行中
王芸 |  | 成员 | 元器件二次筛选、随机振动、温度循环、高低温工作、出厂前常温终检 |  | 2026-02-24 |  | 50 | 进行中
李娟莉 |  | 成员 | 元器件采购 |  | 2026-02-24 |  | 50 | 进行中
徐裕蘅 |  | 商务负责人 | 开票、回款跟进、合同执行监督 |  | 2026-02-24 |  | 30 | 进行中
徐裕蘅 |  | 销售/BD | 客户关系维护、变更商务谈判 |  | 2026-02-24 |  | 30 | 进行中
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 元器件采购 |  | 李娟莉 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-02-24 | 100 | 已完成
2 | 元器件二次筛选 |  | 王芸 | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 2026-03-26 | 90 | 进行中 | 预计6月25日二筛完成
3 | 结构加工 |  | 贺亚飞 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 2026-03-03 | 100 | 已完成
4 | PCB加工 |  | 赵丽敏 | 2026-03-26 | 2026-04-13 |  |  | 未开始
5 | PCB贴装 |  | 赵丽敏 | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  | 未开始
6 | 产品装配、接线 |  | 赵丽敏 | 2026-04-17 | 2026-04-21 |  |  | 未开始
7 | 调试 |  | 赵丽敏 | 2026-04-21 | 2026-04-29 |  |  | 未开始
8 | 清洗、三防 |  | 王芸 | 2026-04-29 | 374867 |  |  | 未开始
9 | 随机振动、温度循环 |  | 王芸 | 2026-05-07 | 2026-05-11 |  |  | 未开始
10 | 高低温工作 |  | 王芸 | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  |  | 未开始
11 | 连续工作 |  | 赵丽敏 | 2026-05-15 | 2026-05-20 |  |  | 未开始
12 | 出厂前常温终检 |  | 王芸 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |  |  | 未开始
13 | 产品交付 |  | 徐裕蘅 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  |  | 未开始
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值