## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | MXX001B |  | 业务类型 ★ | 研制项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | PGK优化
客户名称 | 西安华创航宇 |  | 客户行业 |  |  | 客户联系人
业务描述 / 一句话说明 | 为B公司研制定制化专用智能设备，含机械结构设计、嵌入式软件开发与系统集成，整机交付
关键任务 / 交付内容 | 需求确认与方案设计；详细机械/电气设计；零部件采购；原型制造调试；嵌入式+上位机软件开发；系统集成测试；现场交付与验收
立项日期 | 2025-12-31 |  | 计划交付日期 | 2026-02-10 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 80 |  | 风险等级 | 高风险
风险描述 / 难点 | 1、功率电阻方案未验证，存在失效风险；2、电磁兼容存在不过风险；3、手持设备厂家配合度较低，外观设计存在不满足客户要求的风险（用户未提具体要求）
当前主要问题
二、合同与经营信息
合同状态 |  |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元)
已开票金额(元) |  |  | 已回款金额(元) |  |  | 毛利率%估算
项目总负责人(员工ID) | 李坤 |  | 项目经理(员工ID) | 高红英
备注
最后更新日期 | 2026-06-17 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
李 坤 |  | 项目总负责人 | 整体把控、客户关系维护、关键节点决策 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 5 | 进行中
高红英 |  | 项目经理(PM) | 项目执行管理、进度管控、内外协调 |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 5 | 进行中
赵 浩 |  | 技术负责人 | 硬件原理设计、调试验证 |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 20 | 进行中
刘 俊 |  | 核心开发/研发 | 嵌入式软件开发（C/C++ RTOS） |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 20 | 进行中
赵文涛 |  | 核心开发/研发 | FPGA开发 |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 15 | 进行中
贺亚飞 |  | 成员 | 结构设计 |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 15 | 进行中
王卫卫 |  | 成员 | 工艺负责 |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 5 | 进行中
习奔博 |  | 成员 | 电源方向硬件设计、调试 |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 15 | 进行中
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
单板调试 | 地磁 | 阻抗测试，电压测试，时钟测试，仿真器连接正常，保证单板正常工作 | 赵浩 | 2026-06-03 |  |  | 100 | 已完成
|  | 地磁板版本烧写，上电启动，SPI读地磁数据，uart打印，晶振时钟 | 刘俊 | 2026-06-04 | 2026-06-10 |  | 100 | 进行中
| 记录仪 | 阻抗测试，电压测试，时钟测试，仿真器连接正常，保证单板正常工作 | 赵浩 | 2026-06-05 |  |  | 100 | 进行中
|  | 记录仪版本烧写，上电启动，SPI擦除及读写Flash，uart打印，晶振时钟 | 刘俊 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 100 | 已完成
| 弹载计算机板测试 | 阻抗测试，电压测试，时钟测试，电源上电时序测试，仿真器连接正常，保证单板正常工作 | 赵浩 | 2026-05-29 |  |  | 100 | 已完成
|  | 计算机板版本烧写，上电启动，uart0打印，双核模式启动正常 | 刘俊 | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  | 100 | 进行中
|  | XADC功能测试，PS之间通讯的功能测试 | 赵文涛 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 100 | 进行中
| 电源 | 磁芯粘接、输出测试 | 殷亚鑫 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  | 20 | 进行中
| 整流&MOS板 | 输出测试 | 殷亚鑫 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 100 | 进行中
| 功率电阻 | 功能测试 | 殷亚鑫 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 0 | 进行中
| 霍尔 | 阻抗测试，电压测试，传感器默认电平高 | 赵浩 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 100 | 已完成
|  | 待计算机板单板测试结束后，测试霍尔接触到磁铁N极后的反馈是否正常 | 刘俊 |  | 2026-06-11 |  | 100 | 已完成
系统联调 | 地磁、记录仪、弹载、电源 | 搭建测试环境，保证硬件工作正常 | 赵浩 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 100 | 已完成
|  | 与硬件，FPGA同事一同测试CANFD传输数据及存储到记录仪是否正常 | 刘俊 | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  | 100 | 已完成
|  | 测试与记录仪之间的CANFD通讯，测试和PS之间的通讯内容的准确性，测试PL端功能的实现 | 赵文涛 | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  | 100 | 已完成
| 环境试验摸底（地磁、记录仪、弹载、电源） | 高低温工作试验安排，试验要求确认，试验条件设定 | 王芸
|  | 搭建温箱测试环境，保证高低温试验前系统工作正常 | 赵浩
|  | 验证在环境试验下功能是否能保持正常 | 刘俊
| 卫导 | 跟甲方沟通卫导接收机接口，保证接口正确，接收机工作正常 | 赵浩
|  | 使用计算机板uart1接收卫导板数据，看是否正常 | 刘俊
| 手持设备调试 | 搭建计算机IIC读取硬件环境，保证计算机工作正常 | 赵浩
|  | 使用计算机板IIC读取手持设备EEPROM里的数据，看是否正常无误 | 刘俊
与乙方调试EEPROM数据读取及存储位置是否正常，与甲乙方按照无线装丁手持设备技术协议里的要求进行调试。
| CAN盒子读数据 | 搭建CAN盒子读取数据环境 | 赵浩 |  | 2026-06-16 |  | 100 | 已完成
|  | 使用记录仪板，与上位机实现CANFD通信及通过自定协议读Flash数据 | 刘俊 |  | 2026-06-16 |  | 100 | 已完成
|  | 上位机功能开发，与软件一同实现CANFD通信及通过自定协议读Flash数据 | 马莉娜 |  | 2026-06-16 |  | 100 | 已完成
装配 | 来料试装 | 结构物料组装确认配合是否满足设计需求 | 贺亚飞 |  | 2026-06-12 |  | 100 | 已完成
|  | 识别有无装配异常问题，提出解决方案。 | 王卫卫 |  |  |  | 50 | 进行中
| 焊接（预制工序） | 提供接线焊接作业指导文件（临时工艺文件），全程跟进并指导生产过程。 | 王卫卫 |  |  |  | 30 | 进行中
|  | 根据电装工艺文件及工艺,设计现场指导进行装配 |  |  |  |  | 30 | 进行中
| 整机装配 | 提供装配作业指导文件（临时工艺文件），全程跟进并指导生产过程。 | 王卫卫 |  |  |  | 30 | 进行中
|  | 根据电装工艺文件及工艺,设计现场指导进行装配 |  |  |  |  | 30 | 进行中
|  | 根据装配工艺文件及工艺,设计现场指导进行装配 | 胡尚博 |  |  |  | 30 | 进行中
|  | 组装结构指导及处理组装异常问题 | 贺亚飞 |  |  |  | 30 | 进行中
|  | 装配过程中，检查部分连接关系是否正确 | 赵浩 |  |  |  | 30 | 进行中
|  | 装配过程中，验证测试一下某些功能是否都正常 | 刘俊 |  |  |  | 30 | 进行中
整机测试 | 整机软件 | 结构装配完成后，验证测试一下功能是否都正常 | 刘俊
甲方联调 | 代码整合 | 与甲方软件人员一起，将计算机板代码进行合并整合 | 刘俊
| 焊接地磁 | 根据电装工艺文件及工艺,设计现场指导进行装配
| 转台试验 | 跟进样机阶段试验过程，及时了解现场情况 | 赵浩
|  | 与甲方一同进行此实验，看软件是否有存在问题 | 刘俊
|  | 试验跟进，发现异常及时处理，及试验数据收集 | 贺亚飞
|  | 跟进样机阶段试验过程，及时解决试验过程工艺性问题。 | 王卫卫
| 过载试验 | 跟进样机阶段试验过程，及时了解现场情况 | 赵浩
|  | 与甲方一同进行此实验，看软件是否有存在问题 | 刘俊
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖
Formulas:
研制项目 = [参与开始★, row above]

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值

## Sheet1
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 工作内容 | 人员 | 工时（人/天） | 计划完成日期 | 风险 | 完成情况 | 备注
单板调试 | 地磁 | 硬件 | 阻抗测试，电压测试，时钟测试，仿真器连接正常，保证单板正常工作 | 赵浩 | 0.5 |  |  | 已完成
|  | 软件 | 地磁板版本烧写，上电启动，SPI读地磁数据，uart打印，晶振时钟 | 刘俊 | 0.5 | 2026-06-10
| 记录仪 | 硬件 | 阻抗测试，电压测试，时钟测试，仿真器连接正常，保证单板正常工作 | 赵浩 | 0.5 |  |  | 已完成
|  | 软件 | 记录仪版本烧写，上电启动，SPI擦除及读写Flash，uart打印，晶振时钟 | 刘俊 | 0.5 | 2026-06-10
| 弹载计算机板测试 | 硬件 | 阻抗测试，电压测试，时钟测试，电源上电时序测试，仿真器连接正常，保证单板正常工作 | 赵浩 | 0.5 |  |  | 已完成
|  | 软件 | 计算机板版本烧写，上电启动，uart0打印，双核模式启动正常 | 刘俊 | 1 | 2026-06-11
|  | 逻辑 | XADC功能测试，CANFD通讯功能测试，和PS之间通讯的功能测试 | 赵文涛 |  | 2026-06-11
| 电源 | 硬件 | 磁芯粘接、输出测试 | 殷亚鑫 | 1 | 2026-06-11 | 磁芯粘接强度不够 |  | 批量考虑磁芯手磨工艺优化
| 整流&MOS板 | 硬件 | 输出测试 | 殷亚鑫 | 0.5 | 2026-06-11
| 功率电阻 | 硬件 | 功能测试 | 殷亚鑫 | 0.5 | 2026-06-11
| 霍尔 | 硬件 | 阻抗测试，电压测试，传感器默认电平高 | 赵浩 | 0.5
|  | 软件 | 待计算机板单板测试结束后，测试霍尔接触到磁铁N极后的反馈是否正常 | 刘俊 | 0.5
系统联调 | 地磁、记录仪、弹载、电源 | 硬件 | 搭建测试环境，保证硬件工作正常 | 赵浩 | 3
|  | 软件 | 与硬件，FPGA同事一同测试CANFD传输数据及存储到记录仪是否正常 | 刘俊
|  | 逻辑 | 测试与记录仪之间的CANFD通讯，测试和PS之间的通讯内容的准确性，测试PL端功能的实现 | 赵文涛
| 环境试验摸底（地磁、记录仪、弹载、电源） | 质量 | 高低温工作试验安排，试验要求确认，试验条件设定 | 王芸 | 1
|  | 硬件 | 搭建温箱测试环境，保证高低温试验前系统工作正常 | 赵浩
|  | 软件 | 验证在环境试验下功能是否能保持正常 | 刘俊
| 卫导 | 硬件 | 跟甲方沟通卫导接收机接口，保证接口正确，接收机工作正常 | 赵浩 | 1
|  | 软件 | 使用计算机板uart1接收卫导板数据，看是否正常 | 刘俊
| 手持设备调试 | 硬件 | 搭建计算机IIC读取硬件环境，保证计算机工作正常 | 赵浩 | 1
|  | 软件 | 使用计算机板IIC读取手持设备EEPROM里的数据，看是否正常无误 | 刘俊
|  | 内部测试完与甲乙方联调 | 与乙方调试EEPROM数据读取及存储位置是否正常，与甲乙方按照无线装丁手持设备技术协议里的要求进行调试。 |  | 待定
| CAN盒子读数据 | 硬件 | 搭建CAN盒子读取数据环境 | 赵浩 | 0.5 |  | 需提前验证CAN盒和记录仪链路通讯
|  | 软件 | 使用记录仪板，与上位机实现CANFD通信及通过自定协议读Flash数据 | 刘俊 | 3
|  | 上位机 | 上位机功能开发，与软件一同实现CANFD通信及通过自定协议读Flash数据 | 马莉娜
装配 | 来料试装 | 结构 | 结构物料组装确认配合是否满足设计需求 | 贺亚飞 | 0.5
|  | 工艺 | 识别有无装配异常问题，提出解决方案。 | 王卫卫
| 焊接（预制工序） | 工艺 | 提供接线焊接作业指导文件（临时工艺文件），全程跟进并指导生产过程。 | 王卫卫 | 0.5
|  | 电装 | 根据电装工艺文件及工艺,设计现场指导进行装配
| 整机装配 | 工艺 | 提供装配作业指导文件（临时工艺文件），全程跟进并指导生产过程。 | 王卫卫 | 1
|  | 电装 | 根据电装工艺文件及工艺,设计现场指导进行装配
|  | 装配 | 根据装配工艺文件及工艺,设计现场指导进行装配 | 胡尚博
|  | 结构 | 组装结构指导及处理组装异常问题 | 贺亚飞
|  | 硬件 | 装配过程中，检查部分连接关系是否正确 | 赵浩
|  | 软件 | 装配过程中，验证测试一下某些功能是否都正常 | 刘俊
整机测试 | 整机软件 | 软件 | 结构装配完成后，验证测试一下功能是否都正常 | 刘俊 | 0.5
甲方联调 | 代码整合 | 软件 | 与甲方软件人员一起，将计算机板代码进行合并整合 | 刘俊 | 1
| 焊接地磁 | 焊接 | 根据电装工艺文件及工艺,设计现场指导进行装配 |  | 0.1
| 转台试验 | 硬件 | 跟进样机阶段试验过程，及时了解现场情况 | 赵浩 | 待定
|  | 软件 | 与甲方一同进行此实验，看软件是否有存在问题 | 刘俊
|  | 结构 | 试验跟进，发现异常及时处理，及试验数据收集 | 贺亚飞
|  | 工艺 | 跟进样机阶段试验过程，及时解决试验过程工艺性问题。 | 王卫卫
| 过载试验 | 硬件 | 跟进样机阶段试验过程，及时了解现场情况 | 赵浩 | 待定
|  | 软件 | 与甲方一同进行此实验，看软件是否有存在问题 | 刘俊