## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | RW2025-040 |  | 业务类型 ★ | 研制项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | 光电瞄准分系统电源子系统
客户名称 | 扬州院 |  | 客户行业 | 军工航空 |  | 客户联系人 | 鲁明 138-8982-4755
业务描述 / 一句话说明 | 为扬州院光电瞄准分系统研制的定制化专用电源模块，含电源开发、机械结构设计、嵌入式软件开发与测试用上位机软件开发，整机交付
关键任务 / 交付内容 | 方案设计；详细机械/电气设计；零部件采购；原型制造调试；嵌入式+上位机软件开发；系统集成测试；现场交付与验收
立项日期 | 2026-05-07 |  | 计划交付日期 | 2026-09-09 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 10 |  | 风险等级 | 中风险
风险描述 / 难点 | 测试环境及相关的仪器仪表影响开发进度，目前延迟
当前主要问题 | 等待电子负载到货（需要公司付电子负载尾款21700元，已向公司提需要）
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元)
已开票金额(元) |  |  | 已回款金额(元) |  |  | 毛利率%估算 | 35
项目总负责人(员工ID) | 李淑娟 |  | 项目经理(员工ID) | 高红英
备注 | 自研项目，立项目的：后续产品量产降成本；供货可控；研发能力建设
最后更新日期 | 2026-06-17 |  | 表单状态 | 已完成 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
李淑娟 |  | 项目总负责人 | 整体把控、关键节点决策、需求确认 |  | 2026-05-07 | 2026-09-20 | 10 | 进行中
高红英 |  | 项目经理(PM) | 项目执行管理、进度管控、内外协调 |  | 2026-05-07 | 2026-09-20 | 10 | 进行中 | 稳定
孟颖悟 |  | 顾问 | 整体方设计、技术指导、关键问题定位及把控 |  | 2026-05-07 | 2026-09-07 | 20 | 进行中 | 专业
习奔博 |  | 技术负责人 | 电气原理图、PCB设计、模块生产、调试把控 |  | 2026-05-07 | 2026-09-20 | 80 | 进行中 | 压力大 | 同时有3个项目进行
刘俊 |  | 核心开发/研发 | 嵌入式软件开发、整机调试 |  | 2026-05-07 | 2026-09-20 | 20 | 未开始
贺亚飞 |  | 核心开发/研发 | 结构方案及具体设计、装配工艺输出 |  | 2026-07-08 | 2026-09-20 | 15 | 未开始
马丽娜 |  | 核心开发/研发 | 上位机软件开发、系统调试 |  | 2026-05-21 | 2026-09-20 | 15 | 已完成
房开曦 |  | 成员 | 原理图库和PCB库开发、PCB设计 |  | 2026-07-02 | 2026-07-17 | 5 | 未开始
李娟莉 |  | 核心开发/研发 | 器件采购、PCB、PCBA、结构外协 |  | 2026-07-08 | 2026-08-11 | 15 | 未开始
韩婷 |  | 商务负责人 | 仪器采购 |  | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 5 | 进行中 | 稳定
胡尚博 |  | 成员 | 装配 |  | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 5 | 未开始
王芸 |  | 测试/质量 | 验收测试 |  | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 5 | 未开始
王卫卫 |  | 成员 | 工艺设计及相关文件编写 |  | 2026-07-08 | 2026-08-21 | 5 | 未开始
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 项目资料熟悉 |  | 习奔博 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-05-07 | 100 | 已完成
2 | 上位机功能、电源通信功能测试 |  | 马莉娜 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2025-05-21 | 100 | 已完成 | 上位机可获得数据，并能和电源模块通信
3 | 测试设备采购 |  | 韩婷 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | 30 | 进行中 | ★和已方合同已签订，首付款已付，待尾款付后乙方发货
4 | 电源功能、性能摸底 |  | 习奔博 | 2026-05-11 | 2026-06-09 | 2026-05-11 | 70 | 进行中 | ★简单的测试已完成，在电子负载未到货的情况下，轻载测试功能完成
5 | 原理图及BOM初步梳理 |  | 习奔博 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-05 | 10 | 进行中 | 同步启动原理图设计
6 | 《总体技术方案》编制 |  | 习奔博 | 2026-06-12 | 2026-06-27 |  |  | 未开始
7 | 电源分系统方案编制 |  | 习奔博 | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  |  | 未开始
8 | 软件分系统方案编制 |  | 刘俊,马莉娜 | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  |  | 未开始
9 | 硬件选型及BOM梳理 |  | 习奔博,刘俊 | 2026-06-12 | 2026-06-17 |  |  | 未开始
10 | 结构整机方案及评审 |  | 贺亚飞 | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  |  | 未开始
11 | 结构效果图及仿真 |  | 贺亚飞 | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  |  | 未开始
12 | 《总体技术方案》评审及意见闭环 |  | 高红英 | 2026-06-27 | 2026-06-29 |  |  | 未开始
13 | 《验收规范》编制 |  | 习奔博 | 2026-06-29 | 2026-07-02 |  |  | 未开始
14 | 《验收规范》评审及意见闭环 |  | 高红英 | 2026-06-12 | 2026-06-13 |  |  | 未开始
15 | 编制原理图 |  | 习奔博 | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  | 未开始
16 | 原理图评审及意见闭环 |  | 高红英 | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  | 未开始
17 | 《软件设计说明》编制 |  | 刘俊,马莉娜 | 2026-07-02 | 2026-07-04 |  |  | 未开始
18 | 《软件设计说明》评审及意见闭环 |  | 高红英 | 2026-07-05 | 2026-07-06 |  |  | 未开始
19 | 结构要素图输出 |  | 贺亚飞 | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  |  | 未开始
20 | 《试验大纲》编制 |  | 王芸 | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  | 未开始
21 | 《试验大纲》评审 |  | 高红英 | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  | 未开始
22 | PCB设计 |  | 习奔博,房开曦 | 2026-07-08 | 2026-07-15 |  |  | 未开始
23 | PCB设计评审 |  | 高红英 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  | 未开始
24 | 软件开发 |  | 刘俊,马莉娜 | 2026-07-08 | 2026-07-15 |  |  | 未开始
25 | 结构框图、二维图、装配图设计 |  | 贺亚飞 | 2026-07-08 | 2026-07-15 |  |  | 未开始
26 | 结构评审 |  | 高红英 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  | 未开始
27 | 元器件采购 |  | 李娟莉 | 2026-07-08 | 2026-08-06 |  |  | 未开始
28 | PCB采购 |  | 李娟莉 | 2026-07-17 | 2026-08-01 |  |  | 未开始
29 | 结构件采购 |  | 李娟莉 | 2026-07-17 | 2026-08-01 |  |  | 未开始
30 | PCBA |  | 李娟莉 | 2026-08-06 | 2026-08-11 |  |  | 未开始
31 | 工艺文件编写 |  | 王卫卫 | 2026-07-08 | 2026-08-21 |  |  | 未开始
32 | 单体调试 |  | 习奔博 | 2026-08-11 | 2026-08-16 |  |  | 未开始
33 | 软件调试 |  | 刘俊,马莉娜 | 2026-08-11 | 2026-08-16 |  |  | 未开始
34 | 整机装配 |  | 胡尚博 | 2026-08-16 | 2026-08-18 |  |  | 未开始
35 | 系统联调 |  | 习奔博 | 2026-08-16 | 2026-08-21 |  |  | 未开始
36 | 电磁兼容摸底及摸底 |  | 习奔博 | 2026-08-21 | 2026-09-04 |  |  | 未开始
37 | 系统高低温试验 |  | 习奔博 | 2026-09-04 | 2026-09-07 |  |  | 未开始
38 | 验收测试 |  | 王芸 | 2026-09-07 | 2026-09-09 |  |  | 未开始
39 | 项目资料整理归档 |  | 习奔博、刘俊、贺亚飞、马丽娜、王卫卫 | 2026-09-10 | 2026-09-20 |  |  | 未开始
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值