## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | BIZ-RW2025-050 |  | 业务类型 ★ | 研制项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | 高铁用接触器控制板国产化
客户名称 | 泓光 |  | 客户行业 | 轨交 |  | 客户联系人 | 黄总
业务描述 / 一句话说明 | 将泓光现有接触器控制板（原ABB厂商制作）进行国产化替代
关键任务 / 交付内容 | 已完成第一版研制与生产，客户进行测试后无法达到200万次的测试，现进行第二版改进，设计已完成，在生产中。
立项日期 |  |  | 计划交付日期 | 2026-06-26 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 80 |  | 风险等级 | 低风险
风险描述 / 难点 | 第二版生产后需在公司内部与客户端进行测试，保障200万次的测试要求。第一版的问题在于铺铜与过孔的设计不合理，导致进行到50万次测试时，由于温度过高将输入端电容管脚烧毁。
当前主要问题 | 生产出来后需进行功能验证测试。
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元) | 0
已开票金额(元) | 0 |  | 已回款金额(元) | 0 |  | 毛利率%估算 | 0
项目总负责人(员工ID) | 260301 |  | 项目经理(员工ID) | 250901
备注
最后更新日期 | 2026-06-16 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
李振鹏 | 260301 | 项目总负责人 | 整体把控、客户关系维护、关键节点决策 |  | 2026-03-25 |  | 10 | 进行中 | 稳定 | 整体项目把控
高红英 | 250901 | 项目经理(PM) | 项目执行管理、进度管控、内外协调 |  | 2026-06-01 |  | 10 | 进行中 | 稳定 | 从第二版开始跟进
习奔博 | 251103 | 测试/质量 | 对第二版控制板按照客户要求进行测试 |  | 2026-06-01 |  | 20 | 进行中 | 稳定 | 测试功能
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 问题定位与分析 |  | 李振鹏 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 100 | 已完成 | 问题已定位
2 | 问题整改与PCB改版 |  | 习奔博 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 100 | 已完成 | 问题已整改，图纸已完成
3 | 制板&贴装 |  | 吉通力 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 50 | 已完成 | 已提交吉通力进行生产
4
5
6
7
8
9
10
11
12
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值