## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | BIZ-RW2026-010 |  | 业务类型 ★ | 研制项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | 智能接触器
客户名称 | 泓光 |  | 客户行业 | 轨交配套 |  | 客户联系人 | 黄技术总监
业务描述 / 一句话说明 | 为客户研制的新一代高铁接触器进行智能控制与数据采集
关键任务 / 交付内容 | 需求确认与方案设计；详细参数需求/电气设计；零部件采购；原型制造调试；嵌入式软件开发；系统集成测试；现场交付与验收
立项日期 | 2026-03-01 |  | 计划交付日期 | 2026-07-31 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 65 |  | 风险等级 | 低风险
风险描述 / 难点 | 嵌入式代码的开发与功能调试，1，硬件设计缺陷，造成重新制板，交货延期。
当前主要问题 | 分两步走，一是寻找有经验的外协完成嵌入式代码的开发与正版的调试，二是新来的2个实习生通过AI完成嵌入式代码的开发与正版的调试，预计7月上旬交货；预计不影响整体交付节点。
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元) | 0
已开票金额(元) | 0 |  | 已回款金额(元) | 0 |  | 毛利率%估算 | 0
项目总负责人(员工ID) | 260301 |  | 项目经理(员工ID) | 250901
备注 | 本次项目为联合研发，我方负责开发控制板与客户产品进行组装，经过验证后，主机所向泓光下订单，泓光向我司下订单。
最后更新日期 | 2026-06-17 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
李振鹏 | 260301 | 项目总负责人 | 整体把控、客户关系维护、关键节点决策 |  | 2026-03-01 |  | 30 | 进行中 | 稳定
高红英 | 250901 | 项目经理(PM) | 项目执行管理、进度管控、内外协调 |  | 2026-03-01 |  | 25 | 进行中 | 稳定
陈庆阳 | 251001 | 硬件技术负责人 | 电气方案设计、原型制造把控，投板制作 |  | 2026-04-21 | 2026-05-23 | 60 | 已完成 | 专业
外协-姚工 |  | 嵌入式开发 | 嵌入式软件开发（C） |  | 2026-06-09 |  | 50 | 进行中 | 专业 | 再签合同中
张刚/何元彬 |  | 成员 | 通过AI实现嵌入式软件开发（C） |  | 2026-06-01 |  | 50 | 进行中 | 稳定 | 已实现了三分之一的功能并验证
李坤 | 230503 | 顾问 | 客户关系维护、变更商务谈判 |  | 2026-03-01 |  | 10 | 进行中 | 稳定
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 需求确认与方案设计 |  | 李振鹏 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-01 | 100 | 已完成 | 方案评审通过
2 | 硬件详细设计/电气设计 |  | 陈庆阳 | 2026-03-18 | 2026-04-30 | 2026-04-21 | 100 | 已完成 | 图纸已完成，BOM清单已提交采购
3 | PCB制板 |  | 陈庆阳 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 100 | 已完成 | 制板已完成
4 | 嵌入式软件开发（外协） |  | 李振鹏 | 2026-04-13 | 2026-05-30 |  | 35 | 进行中
5 | 嵌入式软件开发（AI开发） |  | 张刚/何元彬 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 35 | 进行中 | PWM控制已完成验证
6 | 系统集成与联调测试 |  | 张刚/何元彬 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 未开始 | 开发验证结束后发给客户联调，预计7月3日
7
8
9
10
11
12
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值