## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | BIZ-RW2026-016 |  | 业务类型 ★ | 研制项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | 我司自研DAQ高速数采设备研制项目
客户名称 |  |  | 客户行业 |  |  | 客户联系人
业务描述 / 一句话说明 | 我司自研货架产品DAQ高速数采设备
关键任务 / 交付内容 | 硬件方案设计；结构设计/电气设计；零部件采购；原型制造调试；软件方案设计：PS与PL嵌入式+上位机软件开发
立项日期 | 2026-04-01 |  | 计划交付日期 | 2026/11/31 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 35 |  | 风险等级 | 中风险
风险描述 / 难点 | 关键元器件供应商交货延迟，影响原型制造节点约3周；嵌入式软件与硬件联调存在未知技术难点。PS与PL端嵌入式与上位机软件开发的调试。
当前主要问题 | 硬件：为保障开发精度，在协调竞品德维创样机，拿到样机进行分析，保障精度。
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元)
已开票金额(元) |  |  | 已回款金额(元) |  |  | 毛利率%估算
项目总负责人(员工ID) | 260301 |  | 项目经理(员工ID) | 240705
备注
最后更新日期 | 2026-06-08 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
李振鹏 | 260301 | 项目总负责人 | 整体把控、客户关系维护、关键节点决策 |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 50 | 进行中 | 稳定
许裕衡 | 240705 | 项目经理(PM) | 项目执行管理、进度管控、内外协调 |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 20 | 进行中 | 稳定
孙涛 | 240501 | 核心开发/研发 | 嵌入式（PS&PL）端开发 |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 80 | 进行中 | 稳定
马宇涵 | 240503 | 成员 | CAN，串口硬件原理图设计 |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 80 | 进行中 | 进展正常
陈牛牛 | 260302 | 核心开发/研发 | 上位机软件UI开发 |  | 2025-04-15 | 2026-11-30 | 90 | 进行中 | 稳定
杨文 | 180301 | 核心开发/研发 | 上位机软件UI开发/上位机命令/上位机解析 |  | 2025-04-15 | 2026-11-30 | 90 | 进行中 | 稳定
徐飞（外协） |  | 核心开发/研发 | 载板，电源模块，ADC采集模块硬件设计 |  | 2025-04-15 | 2026-11-30 | 90 | 进行中 | 稳定
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 需求确认与方案设计 |  | 李振鹏 | 2026-03-15 | 2026-11-20 | 2026-04-15 | 100 | 已完成 | 方案评审通过
2 | 详细机械/电气设计 |  | 徐飞（外协） | 2026-05-15 | 2026/6/31 | 2025-05-15 | 65 | 进行中 | 电源模块与通信模块已完成，ADC与载板设计中
3 | 制板 |  | 徐飞（外协） | 2026-06-15 | 2026/6/31 |  |  | 未开始 | 设计完成后进行投板
4 | 原型机械结构制造（外协） |  | 李振鹏 | 2026-05-15 | 2026-08-31 | 2026-05-15 | 50 | 进行中 | 外形结构设计已完成，等待制板结束后进行投产
5 | 嵌入式PS端软件开发 |  | 李署 | 2026-04-15 | 2026-08-31 | 2026-04-15 | 60 | 进行中 | VISA通信层完成，应用命令解析层开发中
6 | 嵌入式PL端软件开发 |  | 孙涛 | 2026-05-10 | 2026-08-15 | 2026-05-10 | 50 | 进行中 | 模拟数据已跑通，等PCB回来后进行验证
7 | 上位机软件UI开发 |  | 陈牛牛 | 2026-03-15 | 2026-11-20 | 2026-03-20 | 35 | 进行中 | SGADA软件平台UI的整体架构，与分模块UI的开发
8 | 上位机软件逻辑&通信开发 |  | 杨文 | 2026-04-20 | 2026-11-20 | 2026-04-20 | 35 | 进行中 | 命令封装已完成，暂用示波器机型波形解析显示
9 | 系统集成与联调测试 |  | 全员 | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | 0 | 未开始 | 样机制作完成后进行联调联试
10 | 上位机/嵌入式软件AI辅助开发 |  | 张刚（实习生） | 2026-07-05 | 2026-08-31 |  | 0 | 未开始 | 通过AI对上位机，嵌入式进行开发对比效率
11 | 产品发布 |  | 李振鹏 | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  | 0 | 未开始 | 组织销售部门与代理商对产品进行讲解培训
12
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值