## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | BIZ-XSC002 |  | 业务类型 ★ | 自研产品 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | 机器狗买咖啡
客户名称 | 内部 |  | 客户行业 | 智能制造 |  | 客户联系人
业务描述 / 一句话说明 | 面向办公场景与社区场景的通用型智能配送机器人，以通用化设计降低研发与量产成本，以平台化架构提升适配性，以云边端协同保障稳定运行，打造可复制、可规模化的无人配送体系。
关键任务 / 交付内容 | 服务器管理平台开发，手机APP开发，智能小车控制系统开发；完成场景智慧办公---室内资料配送的全流程工作流；
立项日期 | 2025-03-08 |  | 计划交付日期 | 2026-06-20 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 80 |  | 风险等级 | 中风险
风险描述 / 难点
当前主要问题 | 整体地图未建立，第二台小车未适配
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元)
已开票金额(元) |  |  | 已回款金额(元) |  |  | 毛利率%估算
项目总负责人(员工ID) | 张健 |  | 项目经理(员工ID)
备注
最后更新日期 | 2026-06-17 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
张健 |  | 项目总负责人 | 整体系统方案设计、关键节点决策、硬件环境搭建 |  | 2025-03-08 | 2026-06-20 | 20 | 进行中
杨晓博 |  | 核心开发/研发 | 整体软件方案设计，智能小车软件适配 |  | 2025-03-08 | 2026-06-20 | 30 | 进行中
马莉娜 |  | 核心开发/研发 | 整体软件方案设计，服务器平台开发，手机APP开发 |  | 2025-08-01 | 2026-06-20 | 80 | 进行中 | 专业
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 第二台小车挑选，提交采购 |  | 张健 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-05-28 | 100 | 已完成 | 已提采购
2 | 独立IMU适配 |  | 杨晓博/马莉娜 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-05-28 | 100 | 已完成 | 已可以使用独立IMU H30替换板载IMU进行导航
3 | 代码AI走查，并创建AI工程 |  | 马莉娜 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 100 | 已完成
4 | 手持云台全公司建图 |  | 马莉娜 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 50 | 已暂停 | 目前手持设备建图不理想，改用小车建图
5 | 全公司地图调试 |  | 杨晓博/马莉娜 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 100 | 已完成 | 小车建全公司图也有点偏，通过AI修正。
6 | 第二台小车物理环境搭建 |  | 张健/杨晓博 | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  | 0 | 未开始 | 目前还未付款
7 | 第二台小车香橙派ROS环境搭建 |  | 马莉娜/杨晓博 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 0 | 未开始
8 | 第二台小车智能控制移植调试 |  | 杨晓博/马莉娜 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  | 0 | 未开始
9 | 两台小车同时下单调度 |  | 杨晓博/马莉娜 | 2026-06-18 | 2026-06-20 |  | 0 | 未开始
10
11
12
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值