## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | BIZ-YLX2026-029 |  | 业务类型 ★ | 贸易项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | EVS密封性测试设备
客户名称 | 613 |  | 客户行业 | 研究所 |  | 客户联系人
业务描述 / 一句话说明 | 淋雨箱定制，本项目的技术开发与售后全部外协，外协单位阿泰可
关键任务 / 交付内容 | 需求确认与方案设计；我司与外协同最终用户进行详细的技术确认；零部件采购与开发；外协负责；系统集成测试；现场交付与验收
立项日期 | 2026-05-25 |  | 计划交付日期 | 2026-11-30 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 50 |  | 风险等级 | 中风险
风险描述 / 难点 | 有4家参与投标，最终已评分为主，技术分55，价格分35，商务分10.
当前主要问题 | 我司进货价为140万，准备投标价为175万。对方3家的投标价格暂未获取到信息。
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元) | 1680000
已开票金额(元) | 0 |  | 已回款金额(元) | 0 |  | 毛利率%估算 | 20
项目总负责人(员工ID) | 151201 |  | 项目经理(员工ID) | 230901
备注 | 付款方式：中标后详细设计方案评审完支付合同额的50%，终验收后支付合同额的40%，10%为1年质保。
最后更新日期 | 2026-06-17 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
李媛 | 151201 | 项目总负责人 | 整体把控、客户关系维护、关键节点决策 |  | 2026-05-25 |  | 5 | 进行中 | 稳定 | 整体项目把控
石韵琦 | 230901 | 项目经理(PM) | 项目执行管理、进度管控、内外协调，标书准备 |  | 2026-05-25 |  | 25 | 进行中 | 稳定
李振鹏 | 260301 | 技术负责人 | 与甲方和外协单位的方案设计、原型制造把控 |  | 2026-05-25 | 2025-11-30 | 20 | 进行中 | 稳定 | 技术对接窗口
杨轩懿 | 230302 | 销售/BD | 客户关系维护、变更商务谈判 |  | 2026-05-25 | 2025-12-15 | 30 | 进行中 | 进展正常 | 商务对接窗口
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 需求确认与方案设计 |  | 李振鹏 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 100 | 已完成 | 投标技术方案评审通过
2 | 商务标书 |  | 石韵琦 | 2026-05-25 | 2026-06-06 |  | 80 | 已完成 | 图纸已完成，BOM清单已提交采购
3 | 标书评审 |  | 李振鹏 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 已完成 | ★关键元器件延迟，预计11月中旬到货
4 | 投标 |  | 李媛 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 0 | 未开始 | 机械结构已完成80%，等待采购件
5
6
7
8
9
10
11
12
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值