## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | BIZ-YLX2026-030 |  | 业务类型 ★ | 贸易项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | 存储模块的定制开发
客户名称 |  |  | 客户行业 | 外贸 |  | 客户联系人 | 田宾
业务描述 / 一句话说明 | 国外客户在使用的存储模块已停产，需要进行定制开发，由于凯锐有相关产品研发经验，故此本项目进行外协开发
关键任务 / 交付内容 | 模块的具体参数及要求，已向客户那边申请将现有模块寄到我司后交给凯锐进行开发评估，交付内容为客户要求的存储模块，数量50个。
立项日期 |  |  | 计划交付日期 |  |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 40 |  | 风险等级 | 低风险
风险描述 / 难点 | 客户无法提供现有使用模块，开发有偏差。
当前主要问题 | 客户提供现有使用模块。
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元) | 0
已开票金额(元) | 0 |  | 已回款金额(元) | 0 |  | 毛利率%估算 | 0
项目总负责人(员工ID) | 260301 |  | 项目经理(员工ID) | 240705
备注
最后更新日期 | 2026-06-16 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
李振鹏 | 260301 | 项目总负责人 | 整体把控、客户关系维护、关键节点决策 |  | 2026-06-08 |  | 10 | 进行中 | 稳定 | 整体项目把控
徐裕蘅 | 240705 | 项目经理(PM) | 项目执行管理、进度管控、内外协调 |  | 2026-06-16 |  | 10 | 进行中 | 稳定
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 与外贸商沟通细节 |  | 李振鹏 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 100 | 已完成 | 已让外贸商和最终用户确认提供样品
2 | 凯锐技术确认 |  | 李振鹏 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 100 | 已完成 | 凯锐之前的产品有70%功能符合要求
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
填写完成后请保存，文件名建议改为：【BIZ-编号-名称【日期】.xlsx】 ¦ ★=必填 ¦ 蓝色底=样例数据，可直接覆盖

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值