## 业务填写表
业务填写表 | [7 empty] | 本表由业务负责人填写 ¦ 一份表 = 一项业务
一、业务基本信息
业务ID ★ | BIZ-YLX2026-028 |  | 业务类型 ★ | 研制项目 |  | 当前阶段 / 状态 ★ | 进行中
业务名称 ★ | 电源ZB二期
客户名称 |  |  | 客户行业 |  |  | 客户联系人
业务描述 / 一句话说明 | 电源ZB二期，含ZB与CS（XXX减振储运包装箱、电源减振储运包装箱、各地面转运设备、车载安装设备、专用保障设备、导航定位、陪试线束、外场技术服务、设备转运、国产化实时操作系统等）、XXX机载电源
关键任务 / 交付内容 | 需求确认与方案设计；详细机械/电气设计；零部件采购；原型制造调试；FPGA+上位机软件开发；系统集成测试；现场交付与验收
立项日期 | 2026-05-12 |  | 计划交付日期 | 2027-08-31 |  | 实际交付日期
完成度% ★ | 5 |  | 风险等级 | 中风险
风险描述 / 难点 | 结构工程师工作冲突
当前主要问题 | 6月12日评审后，根据评审意见修改方案，今天下午开会，甲方更改了电源架构。后续方案按照新架构修改。预计周四将最终方案专人送到扬州。
二、合同与经营信息
合同状态 | 未签 |  | 合同编号 |  |  | 合同金额(元)
已开票金额(元) |  |  | 已回款金额(元) |  |  | 毛利率%估算
项目总负责人(员工ID) | 张健 |  | 项目经理(员工ID) | 高红英
备注
最后更新日期 | 2026-06-17 |  | 表单状态 | 填写中 |  | 每次修改后请更新日期和状态
三、人员分工 （每人一行 ¦ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是冲突分析必填字段）
★ 参与开始/结束 + 投入工作量% 是人员冲突分析的核心字段，请务必填写
姓名 | 员工ID | 担任角色 | 具体负责任务 |  | 参与开始★ | 参与结束★ | 投入工作量%★ | 当前完成情况 | 上级评价 | 备注
张健 |  | 项目总负责人 | 整体把控、客户关系维护、关键节点决策 |  | 2026-05-12 | 2027-08-31 | 20 | 进行中
高红英 |  | 项目经理(PM) | 合规、计划执行、费用执行监管 |  | 2026-05-12 | 2027-08-31 | 5 | 进行中 | 稳定
赵宇飞 |  | 技术负责人 | 需求沟通，项目统筹，硬件设计 |  | 2026-05-12 | 2027-08-31 | 50 | 进行中 | 稳定
贺亚飞 |  | 核心开发/研发 | 机械方案设计 |  | 2026-05-12 | 2027-04-30 | 50 | 进行中 | 压力大 | 同期兼任其他项目，注意负荷
张睿麒 |  | 核心开发/研发 | 辅助机械方案设计 |  | 2026-05-12 | 2027-04-30 | 30 | 进行中 | 稳定
习奔博 |  | 核心开发/研发 | 电源设计 |  | 2026-05-12 | 2027-08-31 | 50 | 进行中 | 稳定
孟颖悟 |  | 顾问 | 外部专家，电源方案设计，总体把关 |  | 2026-05-12 | 2027-08-31 | 50 | 进行中 | 稳定
关哲野 |  | 核心开发/研发 | 电源控制部分FPGA控制逻辑 |  | 2026-07-23 | 2026-10-15 | 80 | 未开始 | 稳定 | FPGA开发未开始
马丽娜 |  | 核心开发/研发 | 上位机测试软件开发 |  | 2026-09-15 | 2026-11-15 | 80 | 未开始 | 稳定 | 上位机软件开发未开始
杨晓博 |  | 核心开发/研发 | 国产OS适配 |  | 2026-07-10 | 2026-11-30 | 50 | 未开始 | 稳定 | 国产OS适配未开始
杨艳 |  | 测试/质量 | 试验大纲、控制 |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 50 | 未开始 | 稳定
王芸 |  | 测试/质量 | 试验、交付检验 |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 50 | 未开始 | 稳定
郭欣 |  | 测试/质量 | 来料检验 |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 5 | 未开始 | 稳定
李娟莉 |  | 采购 | 物料采购 |  | 2026-07-10 | 2027-02-07 | 10 | 未开始 | 稳定
李媛 |  | 商务负责人 | 客户关系维护、商务谈判 |  | 2026-05-12 | 2027-08-31 | 5 | 进行中 | 稳定
惠扬 |  | 销售/BD | 客户关系维护、变更商务谈判 |  | 2026-05-12 | 2027-08-31 | 5 | 进行中 | 稳定
四、阶段 / 任务拆解 （横道图数据源 ¦ 每行 = 一个阶段或子任务）
★ 计划开始/结束 是横道图的时间轴数据；每行对应一个阶段或子任务
# | 阶段/任务名称 |  | 负责人 | 计划开始★ | 计划结束★ | 实际开始 | 完成度% | 状态 | 备注
1 | 总体方案编制 |  | 赵宇飞 | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 2025-05-12 | 90 | 进行中 | 6月12日评审后，根据评审意见修改方案
2 | 电源系统详细设计方案 |  | 赵宇飞 | 2026-05-12 | 2026-07-10 | 2025-05-12 | 90 | 进行中 | 6月12日评审后，根据评审意见修改方案，今天下午开会，甲方更改了电源架构。后续方案按照新架构修改
3 | ZB与测试详细设计方案 |  | 赵宇飞 | 2026-06-30 | 2026-07-10 |  | 0 | 未开始 | 互联关系未确认
4 | 国产OS详细设计方案 |  | 杨晓博 | 2026-06-30 | 2026-07-10 |  | 0 | 未开始 | 具体需求未明确
5 | 国产OS测试报告 |  | 杨晓博 | 2026-11-20 | 2026-11-30 |  | 0 | 未开始
6 | 电源试验大纲 |  | 杨艳 | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  | 0 | 未开始
7 | 电源试验报告 |  | 王芸 | T | T+7 |  | 0 | 未开始 | 试验完成后1周内出报告
8 | 电源装机适应分析报告 |  | 习奔博 | 2026-06-30 | 2026-09-15 |  | 0 | 未开始
9 | 电源环境试验大纲 |  | 杨艳 | 2026-06-30 | 2026-12-31 |  | 0 | 未开始
10 | 电源环境试验报告 |  | 王芸 | T | T+7 |  | 0 | 未开始 | 试验完成后1周内出报告
11 | 电磁兼容适应性大纲 |  | 杨艳 | 2026-06-30 | 2026-12-31 |  | 0 | 未开始
12 | 电磁兼容性报告 |  | 王芸 | T | T+7 |  | 0 | 未开始 | 试验完成后1周内出报告
13 | 供电兼容性大纲 |  | 杨艳 | 2026-11-07 | 2026-11-15 |  | 0 | 未开始
14 | 供电兼容性报告 |  | 王芸 | T | T+7 |  | 0 | 未开始 | 试验完成后1周内出报告
15 | H环试验大纲 |  | 习奔博 | 2026-10-07 | 2026-10-15 |  | 0 | 未开始
16 | H环试验报告 |  | 习奔博 | T | T+7 |  | 0 | 未开始 | 试验完成后1周内出报告
17 | 电源设计 |  | 习奔博 | 2026-06-30 | 2027-04-30 |  | 0 | 未开始
18 | 电源测试 |  | 习奔博 | 2026-11-15 | 2027-08-30 |  | 0 | 未开始
19 | ZB与测试 |  | 赵宇飞 | 2026-10-10 | 2027-05-31 |  | 0 | 未开始
20 | 总结报告 |  | 赵宇飞 | 2028-02-13 | 2028-02-20 |  | 0 | 未开始

## 字典参考
请参考企业分析数据源中的【🔧数据字典】sheet获取所有枚举值